## Resumen
Propuesta DETALLADA de sprints — Malla de Turnos
Archivo | NUEVO — no reemplaza BACKLOG-SPRINTS-MALLA-TURNOS.xlsx
Versión | 1.2 detallada — cada actividad con HU; BD solo Sprint 1; Backend sin Flyway
Sprints | 9 (Sprint 1 … Sprint 9); EP-00 dentro de Sprint 1
Capacidad | 80 h / rol / sprint (equipo 320 h)
Fullstack | Diseño BD solo Sprint 1; Flyway siempre Fullstack
Backend | JPA/repos/adapters/use cases/tests — sin Flyway
SPRINT | ALCANCE HU | ENFOQUE | HORAS/INTEGRANTE | HORAS EQUIPO
Sprint 1 | HU01–HU18 | Integración GRH y catálogos núcleo (EP-00 / EP-01 inicio) | 80 | 320
Sprint 2 | HU19–HU27 | Catálogos avanzados y motor de reglas (EP-01 cierre) | 80 | 320
Sprint 3 | HU28–HU35 | Construcción de malla core (EP-02) | 80 | 320
Sprint 4 | HU36–HU42 | Construcción avanzada (EP-02 cierre) | 80 | 320
Sprint 5 | HU43–HU50 | Validación y rotación base (EP-03) | 80 | 320
Sprint 6 | HU51–HU59 | Rotación avanzada y publicación (EP-03 / EP-04) | 80 | 320
Sprint 7 | HU60–HU69 | Novedades, consulta y empleado (EP-05 / EP-06 / EP-07) | 80 | 320
Sprint 8 | HU70–HU76 | Reportes y horas (EP-08) | 80 | 320
Sprint 9 | HU77–HU81 | Intercambio y estabilización (EP-09) | 80 | 320

## Sprint 1
Sprint 1 | Integración GRH y catálogos núcleo (EP-00 / EP-01 inicio)
Objetivo | Dejar el módulo usable en menú/permisos/tenant y parametrizar frentes, turnos, estados, campañas, territorio, modalidades y sitios.
Alcance HU | HU01–HU08 (integración) + HU09–HU18 (catálogos núcleo)
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Diseño BD del módulo: modelo lógico ms_malla_turnos (frentes, capacidades, turnos, estados, campañas, territorio, modalidades, sitios) + convenciones tenant (HU01, HU04, HU09–HU18) | 14 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway) iniciales + carga inicial de módulo/submódulos en company-admin (HU01) | 10 | Fullstack
Arquitectura integración GRH (auth/employee/parametrization) + núcleo frentes/turnos/estados (HU04–HU06, HU09–HU14) | 16 | Fullstack
Patrón Frontend reutilizable de alta/edición/consulta para parametrización listado/formulario (HU09–HU18) | 12 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta adapters/tenant y pantallas Super Admin / Parametrización (HU01–HU03, HU09–HU18) | 12 | Fullstack
Pruebas de integración menú-permisos-frente-tenant + ajuste con QA (HU01–HU08) | 10 | Fullstack
Endurecimiento índices/UNIQUE(company_id, code) + deuda técnica (HU04, HU09–HU18) | 6 | Fullstack
Entidades JPA/repos/adapters: frentes, capacidades, plantillas turno, horarios por día, breaks (HU09–HU13) | 18 | Backend
Entidades JPA/repos/adapters: estados, campañas, territorio, modalidades, sitios + vínculos (HU14–HU18) | 14 | Backend
Casos de uso de alta/edición/consulta catálogos núcleo + validaciones activo/unicidad/vigencia (HU09–HU18) | 18 | Backend
Adapters consumo empleados/áreas/festivos GRH + pruebas automatizadas de aislamiento por empresa (HU04, HU05, HU08) | 14 | Backend
Colección de pruebas de API / datos de prueba empresa-frente-catálogos (HU08–HU18) | 10 | Backend
Sesión conjunta de arquitectura Backend + ajustes con QA / corrección de código (HU01–HU18) | 6 | Backend
Pantallas Super Admin / permisos / alcance de frentes (HU01–HU03) | 12 | Frontend
Pantallas de alta/edición/consulta Angular frentes + capacidades del frente (HU09–HU10) | 14 | Frontend
Pantallas de alta/edición/consulta Angular turnos, horarios por día, breaks (HU11–HU13) | 14 | Frontend
Pantallas de alta/edición/consulta Angular estados, campañas, territorio, modalidades, sitios (HU14–HU18) | 16 | Frontend
Textos de interfaz GRH, vacíos, validaciones y permisos de sección (HU01–HU03, HU09–HU18) | 10 | Frontend
Sesión conjunta de interfaz + ajustes de experiencia de usuario por QA + regresión visual (HU01–HU18) | 14 | Frontend
Matriz de trazabilidad y casos felices/negativos de catálogos (HU01–HU18) | 16 | QA
Pruebas funcionales integración: menú, permisos, tenant, listado empleados (HU01–HU08) | 14 | QA
Pruebas funcionales de alta/edición/consulta catálogos núcleo y unicidad por empresa (HU09–HU18) | 16 | QA
Datos de prueba multi-empresa/frente + escenarios negativos (HU04, HU08–HU10) | 12 | QA
Volver a probar defectos + evidencia/checklist de cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU01–HU18) | 22 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 2
Sprint 2 | Catálogos avanzados y motor de reglas (EP-01 cierre)
Objetivo | Cerrar parametrización avanzada: restricciones, cortes, tipos de hora, cobertura, compensatorio, motor de validación, flags de celda e import Excel asistida.
Alcance HU | HU19, HU20, HU21, HU22, HU23, HU24, HU25, HU26, HU27
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura motor de reglas (info/advertencia/bloqueo) + contrato de evaluación (HU25) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway) del sprint: reglas, tipos hora, cortes, restricciones, flags (HU19–HU26) | 10 | Fullstack
Implementación núcleo motor de reglas + evaluación sobre datos de prueba de celda (HU23–HU25) | 16 | Fullstack
Diseño/implementación import Excel asistida mapeo columnas a catálogos (HU27) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend sobre reglas, flags e import (HU19–HU27) | 12 | Fullstack
Pruebas integración motor + import con QA (HU25, HU27) | 10 | Fullstack
Endurecimiento parámetros/umbrales sin valores fijos en código + deuda técnica (HU23–HU26) | 6 | Fullstack
Entidades JPA/repos/adapters: tipos hora, cortes, compensatorio, cobertura, restricciones (HU19–HU24) | 18 | Backend
Casos de uso motor de reglas CRUD+evaluate y flags de atributos de celda del frente (HU25–HU26) | 20 | Backend
Casos de uso import asistida (validación previa + commit) + pruebas automatizadas (HU27) | 18 | Backend
Colección de pruebas de API reglas/import + datos de prueba (HU19–HU27) | 12 | Backend
Sesión conjunta de arquitectura Backend + ajustes con QA (HU19–HU27) | 12 | Backend
Pantallas de alta/edición/consulta restricciones, cortes, tipos hora, compensatorio, cobertura (HU19–HU24) | 20 | Frontend
Pantalla motor de reglas (lista, severidad, parámetros) + flags de celda del frente (HU25–HU26) | 18 | Frontend
Pantalla import Excel asistida: carga, mapeo, vista previa de errores, confirmar (HU27) | 16 | Frontend
Textos de interfaz GRH / validaciones + sesión conjunta de interfaz + ajustes con QA + regresión visual (HU19–HU27) | 26 | Frontend
Casos y matriz de trazabilidad reglas/severidades/import (HU19–HU27) | 16 | QA
Ejecución pruebas motor info/advertencia/bloqueo y cobertura/compensatorio (HU23–HU25) | 18 | QA
Pruebas import Excel: válido, columnas faltantes, duplicados (HU27) | 14 | QA
Datos de prueba + volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU19–HU27) | 32 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 3
Sprint 3 | Construcción de malla core (EP-02)
Objetivo | Crear malla por periodo/frente, seleccionar personas y asignar turno/estado/extra/territorio/modalidad-sitio/nota sobre grilla operativa.
Alcance HU | HU28, HU29, HU30, HU31, HU32, HU33, HU34, HU35
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura grilla: API de ventana, modelo de celda, bloqueo optimista básico para evitar sobrescritura (HU28, HU35) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): schedule_grid, schedule_grid_person, schedule_cell (HU28–HU35) | 10 | Fullstack
Implementación núcleo crear malla + asignar turno/estado/slot extra (HU28, HU30–HU31) | 18 | Fullstack
Patrón Frontend de grilla operativa: selección de celda y paginación inicial (HU35) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend grilla y asignación (HU28–HU35) | 10 | Fullstack
Pruebas integración asignación y grilla con QA (HU30–HU35) | 10 | Fullstack
Endurecimiento performance consultas de celda + deuda técnica (HU35) | 6 | Fullstack
Entidades JPA/repos/adapters: malla, personas de malla y celdas (HU28–HU31) | 18 | Backend
Casos de uso crear malla, alta/baja personas, asignar turno/estado/extra (HU28–HU31) | 20 | Backend
Casos de uso atributos celda territorio/modalidad/sitio/observación + pruebas automatizadas (HU32–HU34) | 18 | Backend
Datos de prueba API malla semanal + colección de pruebas de API (HU28–HU35) | 12 | Backend
Sesión conjunta + ajustes con QA (HU28–HU35) | 12 | Backend
Pantalla crear malla + selección de grupo de funcionarios (HU28–HU29) | 16 | Frontend
Grilla operativa: render filas/columnas, asignar turno/estado, slot extra (HU30–HU31, HU35) | 22 | Frontend
Asignación territorio/modalidad/sitio/nota desde celda o panel (HU32–HU34) | 16 | Frontend
Estados de interfaz/servicios + textos de interfaz GRH + sesión conjunta + ajustes con QA + regresión (HU28–HU35) | 26 | Frontend
Casos de prueba crear/asignar/atributos/grilla (HU28–HU35) | 16 | QA
Ejecución funcional grilla y asignaciones incluyendo segundo turno (HU30–HU31, HU35) | 20 | QA
Datos multi-persona/periodo + negativos sin permiso/frente inactivo (HU28–HU29) | 14 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU28–HU35) | 30 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 4
Sprint 4 | Construcción avanzada (EP-02 cierre)
Objetivo | Campaña en celda, cobertura cruzada, filtros, concurrencia, carga parcial, copia masiva y fijar atributos por periodo.
Alcance HU | HU36, HU37, HU38, HU39, HU40, HU41, HU42
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura concurrencia optimista + API ventana temporal/paginación personas (HU39–HU40) | 14 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): version/locked_attrs u otros del alcance (HU39, HU42) | 8 | Fullstack
Implementación núcleo copia masiva / fijar atributo por periodo (HU41–HU42) | 18 | Fullstack
Patrón Frontend filtros avanzados + manejo de conflicto de versión en la interfaz (HU38–HU39) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend (HU36–HU42) | 10 | Fullstack
Pruebas integración concurrencia/copia con QA (HU39, HU41) | 10 | Fullstack
Endurecimiento carga parcial y deuda técnica (HU40) | 6 | Fullstack
Casos de uso campaña en celda, cobertura cruzada y filtros en el servidor (HU36–HU38) | 18 | Backend
Casos de uso concurrencia version/conflict, carga parcial y paginación + adapters (HU39–HU40) | 20 | Backend
Casos de uso copiar semana/masivo y fijar atributo por rango + pruebas automatizadas (HU41–HU42) | 18 | Backend
Datos de prueba escenarios de conflicto + colección de pruebas de API (HU39–HU42) | 12 | Backend
Sesión conjunta + ajustes con QA (HU36–HU42) | 12 | Backend
Pantalla asignar campaña + cobertura cruzada otro frente/área (HU36–HU37) | 14 | Frontend
Pantalla filtros/búsqueda grilla + carga parcial ventana/paginación (HU38, HU40) | 18 | Frontend
Pantalla conflicto de edición, copia masiva y fijar atributo por periodo (HU39, HU41–HU42) | 20 | Frontend
Servicios/textos + sesión conjunta + ajustes con QA + regresión visual (HU36–HU42) | 28 | Frontend
Casos filtros, conflicto, copia y fix atributo (HU36–HU42) | 16 | QA
Ejecución concurrencia A guarda / B falla y copia masiva (HU39, HU41) | 18 | QA
Pruebas performance básica carga parcial + datos de prueba (HU40) | 14 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU36–HU42) | 32 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 5
Sprint 5 | Validación y rotación base (EP-03)
Objetivo | Indicadores de cobertura/equilibrio, conflictos en grilla, patrones de rotación, simulación, exclusiones y aplicación a la malla.
Alcance HU | HU43, HU44, HU45, HU46, HU47, HU48, HU49, HU50
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura flujo de rotación: definir, vincular, simular, excluir, aplicar (HU46–HU50) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): patrones/pasos/vínculos/exclusiones (HU46–HU49) | 10 | Fullstack
Implementación núcleo simulación/aplicación de patrón + contadores cobertura (HU43, HU48, HU50) | 18 | Fullstack
Patrón Frontend visualización conflictos/indicadores sobre grilla (HU43–HU45) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend rotación (HU43–HU50) | 10 | Fullstack
Pruebas integración simulación vs aplicación con QA (HU48, HU50) | 10 | Fullstack
Endurecimiento consistencia simulación/aplicar + deuda (HU48–HU50) | 6 | Fullstack
Entidades JPA/repos/adapters: patrones y pasos de rotación + vínculos (HU46–HU47) | 16 | Backend
Casos de uso indicadores cobertura/equilibrio + evaluate conflictos en grilla (HU43–HU45) | 20 | Backend
Casos de uso simular/excluir/aplicar rotación transaccional + pruebas automatizadas (HU48–HU50) | 20 | Backend
Datos de prueba patrones + colección de pruebas de API (HU46–HU50) | 12 | Backend
Sesión conjunta + ajustes con QA (HU43–HU50) | 12 | Backend
Pantalla indicadores cobertura/equilibrio y panel de conflictos (HU43–HU45) | 18 | Frontend
Pantalla de alta/edición/consulta patrón + vincular a grupo/periodo (HU46–HU47) | 16 | Frontend
Pantalla simulación con vista previa, exclusiones y confirmar aplicación (HU48–HU50) | 18 | Frontend
Textos/estados + sesión conjunta + ajustes con QA + regresión (HU43–HU50) | 28 | Frontend
Casos indicadores, conflictos y simulación (HU43–HU50) | 16 | QA
Ejecución rotación: simular no persiste; aplicar sí persiste (HU48, HU50) | 18 | QA
Negativos exclusiones/patrón incompleto + datos de prueba (HU46, HU49) | 14 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU43–HU50) | 32 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 6
Sprint 6 | Rotación avanzada y publicación (EP-03 / EP-04)
Objetivo | Construcción asistida, distribución de pausas, rotación de sitios, reequilibrio, ajuste manual y ciclo de publicación (revisión/rechazo/edición publicada).
Alcance HU | HU51, HU52, HU53, HU54, HU55, HU56, HU57, HU58, HU59
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura ciclo de vida publicación borrador/revisión/publicada/rechazada + política post-pub (HU57–HU59) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): status, rejection_reason, published_at y relacionados (HU57–HU59) | 8 | Fullstack
Implementación núcleo publicación/rechazo + reequilibrio post-novedad (HU54, HU57–HU58) | 18 | Fullstack
Patrón Frontend asistente de armado + estados de publicación (HU51, HU57) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend (HU51–HU59) | 12 | Fullstack
Pruebas integración publicación y asistida con QA (HU51, HU57–HU59) | 10 | Fullstack
Endurecimiento reglas al rotar/asignar + deuda (HU55–HU56) | 6 | Fullstack
Casos de uso construcción asistida, distribución breaks/almuerzos, rotación sitios (HU51–HU53) | 20 | Backend
Casos de uso reequilibrio, aplicar motor al rotar, ajuste manual post-sugerencia (HU54–HU56) | 18 | Backend
Casos de uso ciclo publicación/rechazo/editar publicada + pruebas automatizadas (HU57–HU59) | 18 | Backend
Datos de prueba estados de malla + colección de pruebas de API (HU57–HU59) | 12 | Backend
Sesión conjunta + ajustes con QA (HU51–HU59) | 12 | Backend
Pantalla asistida + distribución pausas + rotación sitios + reequilibrio (HU51–HU54) | 20 | Frontend
Pantalla ajuste manual post-rotación y feedback de reglas (HU55–HU56) | 14 | Frontend
Pantalla ciclo publicación: revisión, publicar, rechazar con motivo, editar publicada (HU57–HU59) | 18 | Frontend
Textos/estados + sesión conjunta + ajustes con QA + regresión (HU51–HU59) | 28 | Frontend
Casos asistida, publicación y rechazo (HU51–HU59) | 16 | QA
Ejecución ciclo de vida completo + edición post-publicación según config (HU57–HU59) | 18 | QA
Negativos rechazo sin motivo / publicar sin permiso + datos (HU57–HU58) | 14 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU51–HU59) | 32 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 7
Sprint 7 | Novedades, consulta y empleado (EP-05 / EP-06 / EP-07)
Objetivo | Novedades en celda, responsable de novedad (MVP), historial inmutable, notificaciones; consulta quién está disponible; vistas de empleado (grupo/propia/historial).
Alcance HU | HU60, HU61, HU62, HU63, HU64, HU65, HU66, HU67, HU68, HU69
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura historial inmutable + disparo de notificaciones relevantes (HU62–HU63) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): historial solo-agregar / responsable de novedades (HU60–HU62) | 8 | Fullstack
Implementación núcleo novedad en celda + historial + consulta operativa (HU60, HU62, HU65–HU66) | 18 | Fullstack
Patrón Frontend vistas empleado día/semana/mes y política de visibilidad de grupo (HU67–HU69) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend (HU60–HU69) | 12 | Fullstack
Pruebas integración notificación/historial con QA (HU62–HU64) | 10 | Fullstack
Endurecimiento políticas de visibilidad + deuda (HU67) | 6 | Fullstack
Casos de uso aplicar novedad, responsable de la novedad (MVP), historial por celda/funcionario (HU60–HU62, HU64) | 20 | Backend
Casos de uso notificar cambio relevante sin aceptación + adapter notification (HU63) | 16 | Backend
Casos de uso consulta turno/disponible/cobertura + vistas empleado + pruebas automatizadas (HU65–HU69) | 20 | Backend
Datos de prueba novedades/historial + colección de pruebas de API (HU60–HU69) | 12 | Backend
Sesión conjunta + ajustes con QA (HU60–HU69) | 12 | Backend
Pantalla aplicar novedad + responsable de novedad + consulta historial funcionario (HU60–HU61, HU64) | 16 | Frontend
Pantalla consulta operativa quién está / cobertura del día (HU65–HU66) | 16 | Frontend
Pantalla empleado: mi programación, grupo según política, historial reciente (HU67–HU69) | 20 | Frontend
Textos/estados + sesión conjunta + ajustes con QA + regresión (HU60–HU69) | 28 | Frontend
Casos novedad, historial, empleado y consulta (HU60–HU69) | 16 | QA
Ejecución notificaciones y políticas de visibilidad de grupo (HU63, HU67) | 16 | QA
Consulta operativa + vistas empleado + datos de prueba (HU65–HU69) | 16 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU60–HU69) | 32 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 8
Sprint 8 | Reportes y horas (EP-08)
Objetivo | Calcular horas por tipo, exportar malla/cobertura, cruzar novedades TH y aplicar compensatorio en reporte (sin liquidar pesos).
Alcance HU | HU70, HU71, HU72, HU73, HU74, HU75, HU76
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura cálculo de horas por tipos configurados + flujo de importación TH (HU70, HU74–HU75) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): tabla temporal TH / params de reporte si aplica (HU74–HU75) | 8 | Fullstack
Implementación núcleo cálculo horas + export Excel/PDF (HU70–HU71) | 18 | Fullstack
Patrón Frontend reportes/filtros de periodo + vista previa cruce TH (HU70, HU75) | 14 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend (HU70–HU76) | 12 | Fullstack
Pruebas integración cálculo/export/import con QA (HU70–HU76) | 10 | Fullstack
Endurecimiento performance reportes + deuda (HU70–HU73) | 6 | Fullstack
Casos de uso calcular horas por tipo y novedad vs operativa (HU70, HU72) | 18 | Backend
Casos de uso export malla Excel/PDF y cobertura para terceros (HU71, HU73) | 18 | Backend
Casos de uso plantilla import TH, cruce con programación, compensatorio + pruebas automatizadas (HU74–HU76) | 20 | Backend
Datos de prueba periodos/novedades TH + colección de pruebas de API (HU70–HU76) | 12 | Backend
Sesión conjunta + ajustes con QA (HU70–HU76) | 12 | Backend
Pantalla reporte horas: filtros, tipos, desglose novedad vs operativa (HU70, HU72) | 18 | Frontend
Pantalla export malla/cobertura + descarga archivos (HU71, HU73) | 14 | Frontend
Pantalla plantilla import TH + cruce/resultados + compensatorio en reporte (HU74–HU76) | 20 | Frontend
Textos/estados + sesión conjunta + ajustes con QA + regresión (HU70–HU76) | 28 | Frontend
Casos cálculo, export, import TH y compensatorio (HU70–HU76) | 16 | QA
Ejecución cálculo horas y contrastes con flags de estado (HU70, HU72) | 18 | QA
Pruebas import/cruce TH + exports + datos (HU71, HU73–HU75) | 14 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU70–HU76) | 32 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 9
Sprint 9 | Intercambio y estabilización (EP-09)
Objetivo | Configurar intercambio por frente, solicitar, validar con reglas, aprobar/rechazar, aplicar con auditoría/notificación; estabilizar para piloto.
Alcance HU | HU77, HU78, HU79, HU80, HU81
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura flujo intercambio: config, solicitud, validación, aprobación, apply atómico (HU77–HU81) | 12 | Fullstack
Migraciones de base de datos (Flyway): shift_swap_request y relacionados (HU77–HU81) | 8 | Fullstack
Implementación núcleo aplicación del intercambio todo-o-nada + notificaciones (HU81) | 14 | Fullstack
Hardening/estabilización piloto: regresión transversal, performance, deuda crítica (HU77–HU81) | 16 | Fullstack
Revisión de código + sesión conjunta Backend/Frontend intercambio (HU77–HU81) | 12 | Fullstack
Pruebas integración flujo completo con QA + prueba rápida de punta a punta del piloto (HU77–HU81) | 12 | Fullstack
Ajustes finales de salida a piloto (HU77–HU81) | 6 | Fullstack
Entidades JPA/repos/adapters: solicitudes de intercambio + config por frente (HU77–HU78) | 16 | Backend
Casos de uso habilitar/configurar, solicitar, validar con motor (HU77–HU79) | 20 | Backend
Casos de uso aprobar/rechazar, aplicar + auditar + notificar + pruebas automatizadas con reversión de cambios (HU80–HU81) | 20 | Backend
Datos de prueba solicitudes + colección de pruebas de API (HU77–HU81) | 12 | Backend
Sesión conjunta + estabilización de defectos del piloto + ajustes con QA (HU77–HU81) | 12 | Backend
Pantalla config intercambio del frente (HU77) | 12 | Frontend
Pantalla solicitar intercambio mi celda / contraparte + warnings de reglas (HU78–HU79) | 18 | Frontend
Pantalla bandeja aprobar/rechazar + confirmación de aplicación (HU80–HU81) | 18 | Frontend
Ajustes UX piloto + sesión conjunta + regresión visual amplia (HU77–HU81) | 32 | Frontend
Casos + matriz de punta a punta intercambio (HU77–HU81) | 14 | QA
Ejecución flujo completo on/off por frente, rechazo y apply (HU77–HU81) | 18 | QA
Regresión humo transversal sprints 1–8 + datos piloto (HU01–HU76) | 20 | QA
Volver a probar + evidencia/cierre piloto + revisión conjunta de criterios de aceptación (HU77–HU81) | 28 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK