## Resumen
Backlog de sprints — Malla de Turnos
Versión | 4.0 — Sprint 1…9 (sin Sprint 0); EP-00 en Sprint 1
Integrantes | 1 Fullstack · 1 Backend · 1 Frontend · 1 QA
Duración sprint | 2 semanas
Capacidad / integrante | 80 h (equipo 320 h)
Total sprints | 9 (Sprint 1 … Sprint 9)
Duración orientativa | 9 × 2 semanas ≈ 18 semanas
Nota | Cada hoja = un sprint. Columnas listas para filtrar/ordenar en Excel.
SPRINT | ALCANCE HU | ENFOQUE | HORAS / INTEGRANTE | HORAS EQUIPO
Sprint 1 | HU01–HU18 | Integración GRH y catálogos núcleo (EP-00 / EP-01 inicio) | 80 | 320
Sprint 2 | HU19–HU27 | Catálogos avanzados y motor de reglas (EP-01 cierre) | 80 | 320
Sprint 3 | HU28–HU35 | Construcción de malla core (EP-02) | 80 | 320
Sprint 4 | HU36–HU42 | Construcción avanzada (EP-02 cierre) | 80 | 320
Sprint 5 | HU43–HU50 | Validación y rotación base (EP-03) | 80 | 320
Sprint 6 | HU51–HU59 | Rotación avanzada y publicación (EP-03 / EP-04) | 80 | 320
Sprint 7 | HU60–HU69 | Novedades, consulta y empleado (EP-05 / EP-06 / EP-07) | 80 | 320
Sprint 8 | HU70–HU76 | Reportes y horas (EP-08) | 80 | 320
Sprint 9 | HU77–HU81 | Intercambio y estabilización (EP-09) | 80 | 320

## Sprint 1
Sprint 1 | Integración GRH y catálogos núcleo (EP-00 / EP-01 inicio)
Objetivo | Habilitar el módulo en la plataforma (menú/submódulos Super Admin, permisos, alcance por frente, tenant, maestros GRH) y parametrizar catálogos núcleo: frentes, capacidades, turnos, horarios, pausas, estados, campañas, territorio, modalidades y sitios. La alta de módulo/submódulos en Super Admin es una actividad corta dentro de este sprint.
Alcance HU | HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06, HU07, HU08, HU09, HU10, HU11, HU12, HU13, HU14, HU15, HU16, HU17, HU18
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Diseño de la base de datos del módulo (modelo lógico, tablas iniciales, índices, constraints tenant) + primeras migraciones Flyway | 16 | Fullstack
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU01–HU18 y contratos de API | 10 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Integración GRH + Catálogos núcleo (HU01–HU18) | 18 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU01–HU18) | 14 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 10 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 8 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 4 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU01–HU18 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU01–HU18) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU01–HU18 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU01–HU18 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU01–HU18 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 2
Sprint 2 | Catálogos avanzados y motor de reglas (EP-01 cierre)
Objetivo | Restricciones, festivos, cortes, tipos de hora, compensatorio, cobertura, motor de reglas, flags de atributos e importación asistida desde Excel.
Alcance HU | HU19, HU20, HU21, HU22, HU23, HU24, HU25, HU26, HU27
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU19–HU27, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Catálogos avanzados + motor (HU19–HU27) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU19–HU27) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU19–HU27 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU19–HU27) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU19–HU27 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU19–HU27 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU19–HU27 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 3
Sprint 3 | Construcción de malla core (EP-02)
Objetivo | Crear malla, grupo, asignar turno/estado/extra/territorio/modalidad-sitio/nota y visualizar la grilla operativa.
Alcance HU | HU28, HU29, HU30, HU31, HU32, HU33, HU34, HU35
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU28–HU35, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Construcción de malla core (HU28–HU35) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU28–HU35) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU28–HU35 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU28–HU35) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU28–HU35 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU28–HU35 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU28–HU35 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 4
Sprint 4 | Construcción avanzada (EP-02 cierre)
Objetivo | Campaña en celda, cobertura cruzada, filtros, concurrencia, carga parcial, copia masiva y fijar atributo por periodo.
Alcance HU | HU36, HU37, HU38, HU39, HU40, HU41, HU42
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU36–HU42, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Construcción avanzada (HU36–HU42) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU36–HU42) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU36–HU42 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU36–HU42) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU36–HU42 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU36–HU42 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU36–HU42 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 5
Sprint 5 | Validación y rotación base (EP-03)
Objetivo | Contadores, equilibrio, conflictos, patrón, vínculo, simulación, exclusiones y aplicar rotación.
Alcance HU | HU43, HU44, HU45, HU46, HU47, HU48, HU49, HU50
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU43–HU50, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Validación y rotación base (HU43–HU50) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU43–HU50) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU43–HU50 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU43–HU50) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU43–HU50 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU43–HU50 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU43–HU50 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 6
Sprint 6 | Rotación avanzada y publicación (EP-03 / EP-04)
Objetivo | Asistida, breaks, sitios, reequilibrio, restricciones al rotar, ajuste manual y ciclo de publicación.
Alcance HU | HU51, HU52, HU53, HU54, HU55, HU56, HU57, HU58, HU59
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU51–HU59, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Rotación avanzada + publicación (HU51–HU59) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU51–HU59) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU51–HU59 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU51–HU59) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU51–HU59 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU51–HU59 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU51–HU59 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 7
Sprint 7 | Novedades, consulta y empleado (EP-05 / EP-06 / EP-07)
Objetivo | Novedades, ownership, historial, notificaciones, consulta operativa y vistas del empleado.
Alcance HU | HU60, HU61, HU62, HU63, HU64, HU65, HU66, HU67, HU68, HU69
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU60–HU69, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Novedades, consulta y empleado (HU60–HU69) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU60–HU69) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU60–HU69 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU60–HU69) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU60–HU69 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU60–HU69 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU60–HU69 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 8
Sprint 8 | Reportes y horas (EP-08)
Objetivo | Cálculo de horas, export, novedad vs operativa, cobertura terceros, plantilla/import TH y compensatorio.
Alcance HU | HU70, HU71, HU72, HU73, HU74, HU75, HU76
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU70–HU76, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Reportes y horas (HU70–HU76) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU70–HU76) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU70–HU76 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU70–HU76) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU70–HU76 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU70–HU76 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU70–HU76 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK

## Sprint 9
Sprint 9 | Intercambio y estabilización (EP-09)
Objetivo | Configurar, solicitar, validar, aprobar y aplicar intercambio; hardening y salida a piloto.
Alcance HU | HU77, HU78, HU79, HU80, HU81
ACTIVIDADES | HORAS PLANEADAS | ROL
Arquitectura/diseño técnico del alcance HU77–HU81, contratos de API y migraciones Flyway del sprint (si el esquema crece) | 12 | Fullstack
Implementación núcleo backend de Intercambio + estabilización (HU77–HU81) | 22 | Fullstack
Pieza FE compleja o patrón reutilizable del sprint (HU77–HU81) | 16 | Fullstack
Revisión PR aprendices + pair BE/FE | 14 | Fullstack
Pruebas de integración y ajuste de criterios con QA | 10 | Fullstack
Hardening / deuda técnica del sprint | 6 | Fullstack
Entidades JPA, repositorios y adapters del alcance HU77–HU81 (sobre el esquema definido y migrado por Fullstack) | 18 | Backend
Use cases + puertos del sprint (HU77–HU81) | 20 | Backend
Tests H2/tenant del alcance HU77–HU81 | 16 | Backend
Colección API / fixtures de datos | 12 | Backend
Pair hexagonal con Fullstack y corrección PR | 10 | Backend
Ajustes por feedback QA | 4 | Backend
Pantallas/flujos Angular del alcance HU77–HU81 | 22 | Frontend
Integración servicios domain/infra + estados UI | 16 | Frontend
GrhUiTexts, vacíos, validaciones y permisos de sección | 14 | Frontend
Pair UI con Fullstack | 12 | Frontend
Ajustes UX por feedback QA | 10 | Frontend
Regresión visual del sprint | 6 | Frontend
Diseño de casos y matriz de trazabilidad HU77–HU81 | 16 | QA
Ejecución pruebas funcionales del sprint | 18 | QA
Datos de prueba (empresa/frente/roles) y escenarios negativos | 12 | QA
Retest defectos + regresión humo de sprints previos | 14 | QA
Evidencia y checklist de cierre | 10 | QA
Pair con Fullstack sobre criterios de aceptación | 10 | QA
SUBTOTAL POR ROL
Fullstack | 80 | OK
Backend | 80 | OK
Frontend | 80 | OK
QA | 80 | OK